Приложение к приказу

директора МБОУ «Гимназия №79»

от 04.02.2017 г №35

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по переходу МБОУ «Гимназия №79» на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)

Цель: обеспечение условий для перехода МБОУ «Гимназия №79» на работу в условиях действия профессионального стандарта педагога

Задачи:

- организационное и информационно-методическое обеспечение перехода педагогов МБОУ «Гимназия №79» работу в условиях действия профессионального стандарта педагога;

- организация переподготовки и повышения квалификации педагогических работников общего образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятие | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный |
|  | Закрепление ответственного заместителя руководителя за подготовку МБОУ «Гимназия №79» к работе в условиях действия профессионального стандарта | 04.02.2017 | Приказ директора МБОУ «Гимназия №79» «Об утверждении плана мероприятий по переходу муниципальных образовательных организаций на работу в условиях действия профессионального стандарта педагога» | Вялкова Л.М. |
|  | Составление графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 15.02.2017 | График повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Солдатенко Г.П. |
|  | Создание на сайте раздела «Профстандарт» | 15.02.2017 | Размещение на сайте МБОУ «Гимназия №79»:  - Методических рекомендаций по проведению самооценки и самоанализа профессиональной деятельности педагога;  - Методические рекомендации по проектированию индивидуального плана  профессионального развития педагога на основе результатов самоанализа и самооценки профессиональной деятельности | Золотарёва Ю.Г. |
|  | Проведение самооценки и самоанализа профессиональной деятельности педагогов | ДО 20.03.2017 | Заполнение оценочных листов самоанализа и самооценки профессиональной деятельности  учителя на основе профессионального стандарта «Педагог» | Беляева Т.Н.  Ретивых Е.А.  Даринцева Н.В. Золотарёва Ю.Г.  Сечина Н.А.  Смирнова М.Н.  Хохлова О.А. |
|  | Проведение консультаций для руководителей предметных МО по вопросам самоанализа, выявления профессиональных дефицитов компетенций, составления индивидуальных планов профессионального развития с учётом выявленных профессиональных дефицитов компетенций | До 20.03.2017 | График консультаций. Информирование руководителей предметных МО. | Павлова Ю.В. |
|  | Проведение семинаров для педагогов по вопросам самоанализа, выявления профессиональных дефицитов компетенций, составления индивидуальных планов профессионального развития с учётом выявленных профессиональных дефицитов компетенций | До 20.03.2017 | График семинаров для педагогов. Индивидуальное консультирование. | Павлова Ю.В. |
|  | Составление Свода дефицитов компетентностей педагогов | До 25.04.2017 | Сводные таблицы дефицитов компетентностей педагогов по МО | Ретивых Е.А.  Даринцева Н.В. Золотарёва Ю.Г.  Сечина Н.А.  Смирнова М.Н.  Хохлова О.А. |
|  | Размещение на сайте результатов самоанализа | До 25.04.2017 | Подраздел на сайте «Результаты самоанализа» | Золотарёва Ю.Г. |
|  | Размещение на сайте Свода дефицитов компетентностей педагогов | До 26.04.2017 | Подраздел на сайте «Свод дефицитов компетентностей педагогов» | Золотарёва Ю.Г. |
|  | Составление индивидуальных планов профессионального развития с учётом выявленных профессиональных дефицитов компетенций | До 28.04.2017 | Индивидуальные планы профессионального развития педагогов | Павлова Ю.В. |
|  | Размещение на сайте индивидуальных планов профессионального развития педагогов | До 30.04.2017 | Подраздел на сайте «Индивидуальные планы профессионального развития педагогов» | Золотарёва Ю.Г. |
|  | Разработка дифференцированной программы по развитию профессионального уровня педагогов | До 15.05.2017 | Дифференцированная программа по развитию профессионального уровня педагогов | Павлова Ю.В. |